## Hoja1
Cronograma Actividades PMI MAG1502, Objetivo 6, parte 2 (Repositorio)
Equipo de trabajo Unidad de Desarrollo Virtual
| Original según PMI |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| Inicio | Fin | Evidencia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1. Diseño del plan de trabajo. | Mes 1 | Mes 1 | Informe de proyecto.
Diseño Plan de Trabajo | bar: 1 ENE to 2 FEB
2. Socialización y aprobación del plan de trabajo (Consejo de Departamento). | Mes 1 | Mes 4
Socialización con instituciones regionales y publico en genral | bar: 1 ENE to 4 ABR
3. Puesta en marcha del plan de trabajo. | Mes 4 | Mes 4 | Cronograma Actividades
Puesta en marcha del plan de trabajo. | bar: 3 MAR to 4 ABR
4.Vinculación con el Medio ( Generación de alianzas con intutciones) | Mes 3 | Mes 18 | Convenios oficializados.
1. Contacto con instituciones de ámbito simulares | bar: 3 MAR to 18 JUN
2. Socialización con instituciones regionales y publico en genral | bar: 3 MAR to 18 JUN
3. Construcción de alianzas estratégicas(convenios) | bar: 3 MAR to 18 JUN
5. Maquetación de la Web contenedor del repositorio. | Mes 4 | Mes 14 | Página/Repositorio implementada con interfaz funcional.
1. Revision y pilotaje de plataformas. | bar: 3 MAR to 4 ABR
2. Formación Equipo de trabajo | bar: 4 ABR
3. Levantamiento de requerimeinto | bar: 4 ABR; 10 OCT
4. Diseño (base de datos y plataforma) | bar: 4 ABR; 10 OCT to 11 NOV
5. Deficnión Interfaz de usuario | bar: 4 ABR to 5 MAY; 10 OCT to 11 NOV
6. Implementación plataforma | bar: 4 ABR to 5 MAY; 10 OCT to 11 NOV
7. Puesta marcha maqueta (propotipo) | bar: 5 MAY; 12 DIC
8. Evaluación, rediseño y levantamiento de nuevos requerimientos de prototipo | bar: 5 MAY to 6 JUN; 12 DIC to 13 ENE
9. Entrega y difusión plataforma versión final | bar: 7 JUL; 14 FEB
10. Poblamiento base de datos. | bar: 5 MAY to 36 DIC
6. Confección de material (cápsulas educativas, e-books, etc.). | Mes 11 | Mes 36 | Cápsulas educativas cargadas en el repositorio.
E-books cargados en el repositorio.
Objetos de aprendizaje cargados en el repositorio.
Otros recursos cargados.
1. Normativa para el diseño de material. | bar: 5 MAY to 10 OCT
2. Capatación en la construcción de materia educativo. | bar: 10 OCT to 13 ENE; 15 MAR
3. Capacitación en el uso de repositorio (presencial y/o virtual) | bar: 8 AGO; 13 ENE; 15 MAR; 20 AGO
4. Apoyo en la construcción de material. | bar: 11 NOV to 20 AGO; 27 MAR to 32 AGO
7. Seguimiento a las acciones implementadas. | Mes 4 | Mes 36 | Informes de avance y reportes parciales y finales a autoridades a nivel de carreras e institución.
1. Seguimiento de las actividades | bar: 1 ENE to 36 DIC
2. Informe de avance (parcial) | bar: 8 AGO; 10 OCT; 20 AGO; 32 AGO
3. Informe de avance (final) | bar: 13 ENE; 25 ENE; 36 DIC
Actividad reubicada | bar: 2 FEB
Actividad eliminada | bar: 2 FEB